関西合同音声ゼミ実施マニュアル

2017/07/03 Ver. 1.0 駒谷作成

【1. 次回実施校決定（開催約半年前）】

- 前回実施校から，荷物（名札等）と繰越金を受け取る

- 日程の決定，アナウンス

  - 日程調整アンケートは前期／後期開始後の方が参加研究室には優しいが，各会場確保を考えると無為に遅くするのは危険．

  - 夏（7月開催）は，SP/SLP研究会と重ならないように注意が必要

- 必要な会場を確保，予約する

  - プレナリー： 200名規模

  - ポスター会場： 1回に15件程度のポスター発表が可能，かつ，全員が入れる

  - 懇親会会場： 150名規模

※昨今は大学の講義室を使用するのも有料の場合が多く，研究科等と共催にして使用料を減免してもらうための手続き（書類）が必要となる場合がある．

  - 実際の参加者数は，各回のWebページに書いてある．

- プレナリー講演者の選定，打診

【2. 開催2ヵ月前】

- Webサイトの作成

- 懇親会会場との打合せ

  - 人数，料理の種類，等．「（質より）量重視」と伝える方がよい場合がある．

  - キャンセルポリシー（人数減が可能な期限）を確認しておく．

- ポスター会場の設計

  - ポスターボード手配，配置の検討

【3. 開催1か月前】

- 参加者数（ゼミ，懇親会）と発表タイトル調査

- Webの更新

- 各種アナウンス（Webもしくはメーリングリストで）

  - ポスターボードの情報（大きさ，掲示方法，等），
（用意するなら）電源について

  - バスで来る研究室への情報提供（入構可否，駐車場所，等）

  - 懇親会のキャンセルポリシー（いつまで人数の増減ができるか）

  - アクセス情報

  - 自動車での来場に関する手続き．入構許可の要否や駐車場の案内など

  - 当日の昼食に関する情報

- 消耗品の準備，買い足し

  - 名札の中に入れる紙，名札記入用マーカー

【4. 開催2週間前～当日】

- 当日のプログラム編成，最終案内

- 懇親会内容決定，発注

- 会場周辺の案内（看板）作成

- ポスター掲示の準備

  - 掲示場所を示すための，ポスター番号を書いた紙

  - 掲示用文房具（押しピン or 磁石 or その他）

- 名札回収箱を用意

- 当日のプログラムの作成．参加人数分を印刷．

- 休憩場所の準備（第45回は割愛）

- 開催校内での緊急連絡先の確認（火事，病人，けが人等）

- 次回開催校への打診，内諾

【5. 開催当日】

- 会場（プレナリー講演，ポスター）の設営／撤収

- 会場案内（看板）の掲示／撤収

- 受付

  - 名札用物品の準備（ペン，紙，名札ホルダー）

- 懇親会費の集金，支払い

  - おつりの準備

- 印刷物（アブストラクト）を置く場所の確保

※Webに掲載し各自ダウンロードでもよいのでは．

- 諸々の実施（もしやるなら，研究室見学や施設見学を含む）

- 次回実施校のアナウンス

- 名札の回収

  - ポスター終了時と懇親会終了時の両方でアナウンスする．

  - 中の紙は出してから回収する方が後で楽．

【6. 後処理】

- 会計報告

- 次回実施校に，荷物（名札等）と繰越金を送る

- 本マニュアルを更新した後に共有する．